## 宁惠保智能客服开发计划
宁惠保智能客服 — 开发计划甘特图
项目周期: 2026-05-25 ~ 2026-06-22 (4周，仅工作日，已排除周末和节假日)
任务名称 | 阶段 | 技术要点 | 2026-05-25 | 负责人 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2026-06-20 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 2026-06-23
1.1 项目脚手架 | P1 | Next.js 14 + TS + App Router + Tailwind
1.2 数据库连接 | P1 | Prisma + PostgreSQL + pgvector
1.3 Redis 连接 | P1 | ioredis 客户端封装
1.4 LLM 调用封装 | P1 | OpenAI SDK 适配 gpt-4o-mini/qwen-plus
1.5 聊天 UI | P1 | 仿合力气客服页面
1.6 知识库入库脚本 | P1 | Excel/Markdown → JSONB + 向量化入库
1.7 RAG 检索管道 | P1 | 向量化查询 + JSONB + LLM 合成回答
1.8 Langfuse 埋点 | P1 | Trace/Span/Generation 记录
1.9 知识库数据整理 | P1 | 结构化知识库数据并归类到对应期数
🏁 Phase 1 里程碑 | P1 | 聊天可问答，Langfuse 有 Trace
2.1 意图插件接口 | P2 | IntentPlugin / IntentHandler 定义
2.2 插件注册中心 | P2 | IntentPluginRegistry 类
2.3 知识库 QA 插件 | P2 | knowledge-qa.ts 免认证插件
2.4 LLM 意图路由器 | P2 | 根据插件描述自动路由
2.5 多轮对话 (Redis) | P2 | 滑动窗口 + 会话状态管理
2.6 期数推断策略 | P2 | 默认当前期 + 上下文继承
2.7 Langfuse 完整埋点 | P2 | 意图识别→检索→回答全链路
🏁 Phase 2 里程碑 | P2 | 插件系统运行，LLM 意图路由正常
3.1 我的南京 Token | P3 | Token 解密 → AuthSession 创建
3.2 三要素认证 API | P3 | 姓名+身份证+手机号验证
3.3 AuthContext 中间件 | P3 | 从请求头获取认证状态
3.4 认证拦截逻辑 | P3 | 路由层自动拦截未认证请求
3.5 订单查询插件 | P3 | query-order.ts 对接保险核心系统
3.6 理赔查询插件 | P3 | query-claim.ts 对接保险核心系统
3.7 认证前端 UI | P3 | 认证引导页 + 三要素表单
3.8 认证状态管理 | P3 | 前端 localStorage + 请求头注入
🏁 Phase 3 里程碑 | P3 | 认证拦截生效，订单/理赔查询可用
4.1 黄金测试集 | P4 | 100+ 问题 + 预期答案 YAML
4.2 离线评估流水线 | P4 | CI/CD 自动跑测试集
4.3 用户反馈机制 | P4 | 👍/👎 按钮 + 原因收集
4.4 意图识别优化 | P4 | 基于测试集调优 Prompt
4.5 检索质量优化 | P4 | Reranker / 调参
4.6 流式输出 | P4 | SSE 流式回答
4.7 性能优化 | P4 | Redis pipeline / 缓存 / CDN
🏁 Phase 4 里程碑 | P4 | 意图准确率 ≥95%，流式输出
阶段汇总 | 周期 | 任务数
Phase 1: 基础框架 | 第1周 (5/25-5/29) | 8项
Phase 2: 核心业务 | 第2周 (6/1-6/5) | 7项
Phase 3: 认证与对接 | 第3周 (6/8-6/12) | 8项
Phase 4: 评估与优化 | 第4周 (6/15-6/22，含端午) | 7项
合计 | 4周工作日 (5/25-6/22) | 30项